# Projektantrag

## Automatische Anwesenheitskontrolle mit RFID

Konzeption und Implementierung eines RFID-basierten Systems zur automatisierten Anwesenheitskontrolle für den Einsatz in Unterrichtsräumen mittels Raspberry Pi 3, um Lehrpersonal administrativ zu entlasten.

## Projektbeschreibung

### Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung von drei Auszubildenden realisiert. Die Entwicklung findet primär in der schulinternen IT-Umgebung sowie in den zugehörigen Unterrichtsräumen statt. Sekundär erfolgt die Entwicklung aufgrund von Distanzunterricht im zweiwöchentlichen Rhythmus im Homeoffice der drei Auszubildenden statt. Als Hardware-Basis dient ein Raspberry Pi 3 
Model B, der mit entsprechenden RFID-Lesekomponenten sowie zusätzlichen Erkennungskomponenten ausgestattet wird.

### Ausgangslage (Ist-Zustand)

In der aktuellen Situation erfolgt die Anwesenheitskontrolle in den Unterrichtsräumen durch das Lehrpersonal auf rein manuellem Weg. Zu Beginn jeder Unterrichtseinheit gleicht die Lehrkraft die anwesenden Personen mit einer Liste im Online-Portal WebUntis ab. Im Falle der Abwesenheit eines Schülers vermerkt er sein Fehlen manuell im System.

### Problemlage

Dieser manuelle Prozess ist fehleranfällig und nimmt wertvolle Unterrichtszeit in Anspruch. Besonders bei großen Gruppen führt die administrative Erfassung zu einer erheblichen Verzögerung des Unterrichtsbeginns.

### Projektdefinition und resultierende Ziele

Das Ziel des Projekts ist die Automatisierung der Anwesenheitserfassung, um das Lehrpersonal administrativ zu entlasten.

Somit setzt sich dieses Projekt folgende Punkte als maßgebliche Ziele:

- Automatische Erkennung: Personen werden beim Betreten des Raumes über ihren persönlich zugeordneten RFID-Tag registriert.

- Datenspeicherung: Die erkannten Daten werden mit einem präzisen Zeitstempel in einer maschinenlesbaren Form (z. B. SQLite-Datenbank, SQL-Datenbank oder JSON-Objekt) gespeichert.

- Visualisierung: Die erfassten Daten werden über ein Dashboard visuell aufbereitet, sodass Lehrkräfte die Anwesenheit auf einen Blick kontrollieren können.

- Hardwareauswahl: Auswahl einer geeigneten Hardware-Lesekomponente.

### Evaluierbarkeit der Ziele

Der Erfolg des Projekts wird daran gemessen, ob:

- Ein RFID-Tag wird in Abhängigkeit der eingesetzten Technik innerhalb einer definierten Distanz vom System erkannt.

- Must have: Jeder zweite RFID-Tag wird bei einem Abstand ≤ 1,0 cm zum Lesemodul vom System erkannt.

- Should have: Jeder fünfte RFID-Tag wird bei einem Abstand > 1,0 cm zum Lesemodul vom System erkannt.

- Der Datensatz (ID, Zeitstempel) des ausgelesenen RFID-Tags in einem maschinenlesbaren Format abgelegt wird.

- Must have: Der Datensatz von einem erfolgreichen Ausleseprozess wird maschinenlesbar gespeichert.

- Should have: Es wird zu einem Erkennungsvorgang einer Person nur der erste Datensatz gespeichert, der erfolgreich gelesen wurde. Die Ablage von mehreren Datensätzen durch z.B. mehrfachen Lesevorgängen während eines Erkennungsvorgangs von einer Person wird vermieden.

- Could have: Der Datensatz wird mit einem Kennzeichen „Anmeldung“ oder „Abmeldung“ im Kontext des Zeitpunktes der Unterrichtszeiträume gespeichert.

- Ein programmiertes Web-Interface („Dashboard“) die gespeicherten Daten abruft und darstellt.

- Must have: Die gespeicherten Daten werden abgerufen und zum Frontend übertragen.

- Should have: Die Daten werden tabellarisch angezeigt und der Klarname der Person ist ersichtlich.

- Could have: Die Daten können im Dashboard gefiltert werden, z.B. Zeitraum der anzuzeigenden Daten.

### Abgrenzung

Im Rahmen dieses Projekts wird die Konzeption und die hard- sowie softwareseitige Implementierung der Erkennungsfunktion & -logik sowie des Web-Dashboards übernommen. Nicht Bestandteil des Projekts ist die Integration in bestehende Schulverwaltungssysteme (z. B. WebUntis) über externe APIs. Ebenso ist die physische Montage der Hardware in ein Gehäuse oder die Installation der Hardware im Gebäude (Elektroinstallation) nicht Teil dieses Antrags. Der Fokus liegt rein auf der funktionalen Logik und der lokalen Datenaufbereitung.

### Zielgruppe der Präsentation

Die Zielgruppe der Präsentation sind die Auszubildenden der Klasse IT27B. Da sich die Zuhörer im zweiten Ausbildungsjahr befinden, wird von einem fachkundigen Kenntnisstand ausgegangen.

### Geplante Präsentationsmittel

Für die Durchführung der Präsentation werden folgende Mittel benötigt:

- Laptop

- Beamer

- Ein verfügbares WLAN

- Die Hardwarekomponenten des implementierten Systems (Raspberry Pi & RFID-Setup) zur Live-Demonstration

## Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden

Die Zeitplanung orientiert sich an einem Gesamtumfang von 35 Stunden, wie im vorgegebenen Ablauf definiert:

| Projektphase | Tätigkeit | Stunden |
| --- | --- | --- |
| 1. Analyse | Ist-Analyse, Anforderungsaufnahme, Recherche Hardware-Anbindung | 5,0 |
| 2. Entwurf | Architekturdesign, Datenbankmodellierung, UI-Mockups | 6,0 |
| 3. Implementierung | Setup Raspberry Pi, Programmierung der RFID-Logik, Backend & Frontend | 15,0 |
| 4. Testen | RFID-Erkennung, Dashboard Datenanzeige, Integrationstests, Fehlerbehebung (Bugfixing) | 4,0 |
| 5. Dokumentation | Erstellung der Projektdokumentation | 5,0 |
| Puffer | Pauschaler Zeitpuffer | 3,5 |
| Gesamtsumme |  | 38,5 |

In die Zeitplanung ist ein Puffer von 10 % integriert, um flexibel auf unvorhersehbare Herausforderungen bei der Hardware-Anbindung sowie auf potenzielle Komplikationen während der Implementierungsphase reagieren zu können.